## Requerimientos
PLANILLA DE REQUERIMIENTOS - MIL SABORES
ID | Nombre del requerimiento | Descripción | Criterio de aceptación | Prioridad | Estado | Observación
RF-01 | Registro de usuario | El sistema debe permitir que un usuario se registre ingresando sus datos obligatorios. | El registro solo se completa si los campos obligatorios están llenos, la contraseña tiene al menos 6 caracteres y ambas contraseñas coinciden. | Alta | Cumplido | Funciona con LocalStorage para el alcance actual del proyecto.
RF-02 | Validación de correo duplicado | El sistema debe impedir el registro de más de una cuenta con el mismo correo. | Si el correo ya se encuentra registrado, se muestra un mensaje de error y no se crea una nueva cuenta. | Alta | Cumplido | Conviene normalizar el correo a minúsculas antes de guardarlo y compararlo.
RF-03 | Beneficios de registro | El sistema debe reconocer beneficios según edad, correo institucional o código promocional. | Cuando el usuario cumple una condición, el sistema informa el beneficio correspondiente al finalizar el registro. | Media | Parcial | Actualmente se informa el beneficio, pero no queda guardado en el usuario para utilizarlo después.
RF-04 | Inicio de sesión | El sistema debe permitir que un usuario registrado inicie sesión con correo y contraseña. | Con credenciales correctas se inicia la sesión y se redirige al perfil; con datos incorrectos se muestra un mensaje de error. | Alta | Cumplido | La sesión se gestiona con LocalStorage.
RF-05 | Cierre de sesión | El usuario debe poder cerrar su sesión desde el perfil. | Al cerrar sesión se elimina la sesión activa y el usuario vuelve a la página principal. | Media | Cumplido | Implementado.
RF-06 | Visualización del catálogo | El usuario debe poder visualizar los productos disponibles de la pastelería. | Los productos se muestran con información suficiente para identificarlos, incluyendo nombre y precio. | Alta | Cumplido | La página de productos está disponible.
RF-07 | Filtros de productos | El usuario debe poder filtrar el catálogo según características definidas. | Al seleccionar filtros por forma, tamaño o tipo dietario, solo se muestran los productos que cumplen los criterios. | Media | Cumplido | Se recomienda mostrar un mensaje cuando no existan coincidencias.
RF-08 | Detalle de producto | El usuario debe poder consultar información ampliada de un producto. | Al ingresar al detalle se muestra la información correspondiente al producto seleccionado. | Media | Parcial | Conviene asegurar que la información del detalle cambie dinámicamente según el producto seleccionado.
RF-09 | Agregar productos al carrito | El usuario debe poder incorporar productos del catálogo al carrito. | Al presionar el botón de agregar, el producto queda almacenado en el carrito y se mantiene al cambiar de página. | Alta | Cumplido | Actualmente se muestra una alerta de confirmación; podría reemplazarse por un mensaje integrado al sitio.
RF-10 | Modificar cantidad del carrito | El usuario debe poder aumentar o disminuir la cantidad de productos agregados. | Los botones de cantidad actualizan el producto y no permiten cantidades menores a uno. | Alta | Cumplido | Implementado.
RF-11 | Eliminar productos del carrito | El usuario debe poder quitar productos que ya no desea comprar. | Al eliminar un producto, este desaparece del carrito y el total se actualiza. | Alta | Cumplido | Implementado.
RF-12 | Cálculo del total | El sistema debe calcular automáticamente el subtotal y total de la compra. | El total corresponde a la suma del precio por la cantidad de cada producto del carrito. | Alta | Cumplido | El apartado de descuento existe, pero actualmente su valor queda en cero.
RF-13 | Aplicación de descuentos | El sistema debe aplicar los beneficios o promociones válidas al total de la compra. | Cuando el usuario posee un beneficio válido, el descuento se refleja en el carrito y en el checkout antes de pagar. | Alta | Pendiente | Es una de las mejoras principales: conectar los beneficios del registro con el carrito y checkout.
RF-14 | Checkout de compra | El usuario debe poder revisar su pedido e ingresar datos de entrega y pago antes de confirmar. | El checkout muestra los productos del carrito, cantidades, total y solicita los datos necesarios para finalizar la compra. | Alta | Cumplido | Funciona como simulación académica.
RF-15 | Validación de fecha de entrega | La fecha seleccionada para entrega debe ser posterior al día actual. | El sistema rechaza una fecha igual o anterior al día actual y permite fechas futuras. | Alta | Cumplido | Implementado.
RF-16 | Validación de pago simulado | El sistema debe validar el formato básico de tarjeta y CVV. | La tarjeta contiene 16 dígitos numéricos y el CVV contiene 3 dígitos antes de aprobar la compra simulada. | Alta | Cumplido | No corresponde a un pago real; es una validación Front-End.
RF-17 | Guardar pedido confirmado | El sistema debe guardar la información del pedido después de completar el checkout. | Antes de vaciar el carrito se crea un pedido con usuario, productos, total, dirección y fecha de entrega. | Alta | Pendiente | Actualmente el checkout vacía el carrito, pero no guarda el pedido confirmado.
RF-18 | Historial de pedidos | El usuario debe poder consultar los pedidos realizados anteriormente. | La página de historial carga los pedidos guardados correspondientes al usuario que tiene la sesión activa. | Alta | Pendiente | La página existe, pero falta conectarla con los pedidos generados en checkout.
RF-19 | Visualización del perfil | El usuario autenticado debe poder consultar sus datos personales. | Al abrir el perfil se cargan al menos el nombre y correo del usuario con sesión activa. | Media | Cumplido | Implementado.
RF-20 | Actualización del perfil | El usuario debe poder modificar sus datos personales y conservar los cambios. | Después de guardar datos válidos, los nuevos valores permanecen al recargar la página o volver a iniciar sesión. | Alta | Parcial | Actualmente se validan los cambios, pero todavía no se actualizan realmente en LocalStorage.
RF-21 | Formulario de contacto | El usuario debe poder completar y validar una consulta mediante el formulario de contacto. | El formulario no permite campos obligatorios vacíos, correo inválido ni mensajes demasiado cortos. | Media | Cumplido | La validación está implementada.
RF-22 | Registro de consultas de contacto | Las consultas enviadas deben quedar registradas o ser enviadas a un canal definido. | Después de enviar una consulta válida existe evidencia persistente del mensaje enviado. | Baja | Pendiente | Actualmente solo se muestra un mensaje de éxito y luego se limpia el formulario.
RF-23 | Recuperación de contraseña | El usuario debe poder solicitar la recuperación de su acceso mediante su correo. | El formulario valida el formato del correo y muestra un mensaje de confirmación sin revelar si la cuenta existe. | Media | Parcial | El flujo actual es simulado; no genera un enlace o correo real.
RNF-01 | Diseño responsive | El sitio debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla sin perder la funcionalidad principal. | Las páginas principales pueden utilizarse correctamente en computador, tablet y teléfono sin contenido importante cortado. | Alta | Parcial | Conviene probar formalmente varias resoluciones antes de la entrega.
RNF-02 | Mensajes de validación | Los formularios deben entregar mensajes claros ante errores o acciones exitosas. | Cada formulario informa de manera comprensible qué dato falta o si la acción fue realizada correctamente. | Media | Cumplido | La mayoría de los formularios ya implementa mensajes de error y éxito.
RNF-03 | Compatibilidad | El sitio debe funcionar correctamente en navegadores modernos. | Las funciones principales se ejecutan sin errores bloqueantes en Chrome, Edge y Firefox. | Media | Pendiente | Falta dejar evidencia de pruebas en distintos navegadores.
RNF-04 | Accesibilidad básica | Los formularios e imágenes deben incluir elementos básicos de accesibilidad. | Los campos poseen etiquetas asociadas, las imágenes relevantes incluyen texto alternativo y la navegación puede realizarse con teclado. | Media | Pendiente | Revisar antes de la entrega.
RNF-05 | Organización del código | El código debe mantener separadas la estructura HTML, los estilos CSS y la lógica JavaScript. | Los archivos se encuentran organizados por responsabilidad y utilizan nombres comprensibles. | Media | Cumplido | La estructura general del proyecto cumple este punto.
RNF-06 | Seguridad del prototipo | La documentación debe indicar que el uso de LocalStorage corresponde a una simulación académica y no a una solución segura de producción. | README o documentación deja claro que una aplicación real requeriría backend, autenticación segura y procesamiento de pagos especializado. | Media | Pendiente | Importante para no presentar LocalStorage como mecanismo seguro para contraseñas reales.
Puntos principales a mejorar: guardar los pedidos antes de vaciar el carrito, conectar el historial con pedidos reales, persistir los cambios del perfil y aplicar los beneficios/descuentos durante la compra.